## Sheet1
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Revisión del Sprint
Historia de usuario 01-HU | 50 | Equipo de desarrollo
Crear pagina web | 10 | Mauricio Vilo, Ignacio Aguirre y Ignacio Rodriguez | Finalizado | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10
Crear API | 30 | Ignacio Rodriguez y Mauricio Vilo | Finalizado | 30 | 1 | 4 | 10 | 15 | 30
Crear base de datos | 5 | Ignacio Aguirre y Ignacio Rodriguez | Finalizado | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Conexión de pagina web con base de datos | 5 | Mauricio Vilo y Ignacio Aguirre | Finalizado | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Historia de usuario 02-HU | 20 | Equipo de desarrollo
Responsividad | 5 | Ignacio Aguirre | Finalizado | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5
Estilos CSS | 5 | Ignacio Rodriguez | Finalizado | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5
Uso de formularios | 5 | Mauricio Vilo | Finalizado | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
Parentezco con portal cpval | 5 | Maurcio Vilo | Finalizado | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Historia de usuario 03-HU | 15 | Equipo de desarrollo
Creación de boton para volver al portal cpval | 5 | Ignacio Rodriguez y Mauricio Vilo | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
Creación de barra de navegación | 5 | Ignacio Aguirre y Ignacio Rodriguez | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
Creación de boton para ingresar al tasador desde portal cpvaL | 5 | --- | En proceso | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Historia de usuario 04-HU | 30 | Equipo de desarrollo
Creacion de formulario | 10 | Mauricio Vilo, Ignacio Aguirre y Ignacio Rodriguez | Finalizado | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10
Validación de campos del formulario | 5 | Ignacio Rodriguez y Mauricio Vilo | Finalizado | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5
Utilizacion de caracteristicas usadas en modelo predictivo | 10 | Mauricio Vilo, Ignacio Aguirre y Ignacio Rodriguez | Finalizado | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10
Realizar tasación | 5 | Mauricio Vilo, Ignacio Aguirre y Ignacio Rodriguez | Finalizado | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
Historia de usuario 05-HU | 25 | Equipo de desarrollo
Integracion API google | 15 | Mauricio Vilo, Ignacio Aguirre y Ignacio Rodriguez | Finalizado | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15
Busqueda de lugares cercanos | 5 | Mauricio Vilo, Ignacio Aguirre y Ignacio Rodriguez | Finalizado | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
Obtener coordenadas | 5 | Mauricio Vilo, Ignacio Aguirre y Ignacio Rodriguez | Finalizado | 5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 5
Historia de usuario 06-HU | 30
Creación de detalles del historial de tasaciones | 15 | Mauricio Vilo, Ignacio Aguirre y Ignacio Rodriguez | Finalizado | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15
Integrar mapa para observar las tasaciones anteriores y su localidad. | 10 | Mauricio Vilo, Ignacio Aguirre y Ignacio Rodriguez | Finalizado | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10
Crear filtros por comunas | 5 | Mauricio Vilo, Ignacio Aguirre y Ignacio Rodriguez | Finalizado | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
Total | 170 |  |  | 170 | 43.5 | 32.5 | 35 | 29 | 170